ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

10 апреля 2024 года № 9

ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«АНДЕГСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ»

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2024 г. № 21

____________________

д. Андег, НАО

Об утверждении Плана противопаводковых

мероприятий на территории Сельского поселения

«Андегский  сельсовет» ЗР НАО

В  целях  уменьшения  риска  возникновения   чрезвычайных  ситуаций,  снижения  возможного  материального  ущерба,  обеспечения  безопасности  населения  в  период  весеннего  паводка,  Администрация  Сельского поселения  «Андегский сельсовет» Заполярного района   Ненецкого автономного округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  План  противопаводковых  мероприятий  в  2024  году   по   Сельскому поселению  «Андегский сельсовет» Заполярного района  Ненецкого  автономного  округа  (прилагается).

# Глава Сельского поселения

# «Андегский  сельсовет» ЗР НАО:                                               В.Ф. Абакумова

Приложение

к постановлению

Администрации СП

«Андегский сельсовет» ЗР НАО

от 25.03.2024 № 21

План

противопаводковых мероприятий в 2024 году  по  Сельскому поселению  «Андегский  сельсовет» Заполярного района  Ненецкого  автономного  округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Проверка систем оповещения населения в случае возможного подтопления территории | КЧС и ОПБ, Председатель КЧС и ОПБ Абакумова В.Ф. | До 25.04. 2024 |  |
| 2 | Обследование зоны возможного затопления и принятие мер к сохранности материальных ценностей | Руководители предприятий и учреждений | До 15.05. 2024 |  |
| 3 | Создание противопаводковой комиссии для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Глава Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО Абакумова В.Ф. | До 15.04.2024 |  |
| 4 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий и организаций | май |  |
| 5 | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00, 20.00 час) | Техник – гидролог ОГМС г. Нарьян-Мар | В период паводка |  |
| 6 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач (при необходимости) | Противопаводковая комиссия | В период паводка |  |
| 7 | Информирование населения СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Противопаводковая комиссия | В период паводка |  |

| 8 | Подготовка списка населения попадающего в зону подтопления | Глава Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО Абакумова В.Ф. | До 15.04.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проверка работоспособности резервных электростанций и запасов топлива, работоспособности бензогенераторов в учреждениях и предприятиях. Проверка наличия и актуализация запасов резервов материально-технических средств для ликвидации последствий паводка. | Старшие участка д. Андег Скопин С.В., Будилов А.А. Противопаводковая комиссия | До 15.04.2024 |  |
| 10 | Создание необходимого запаса медикаментов на период весеннего паводка | Заведующая – фельдшер «Обособленного подразделения - филиала ГБУЗ НАО ЦРП ЗР НАО» ФЗП д. Андег Хабарова О.А. | До 01.05.2024 |  |
| 11 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости) | Заведующая – фельдшер «Обособленного подразделения - филиала ГБУЗ НАО ЦРП ЗР НАО» ФЗП д. Андег Хабарова О.А. | В период паводка |  |
| 12 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости) | Заведующая – фельдшер «Обособленного подразделения - филиала ГБУЗ НАО ЦРП ЗР НАО» ФЗП д. Андег Хабарова О.А. | В период паводка |  |
| 13 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления (при необходимости). Организация дополнительного дежурства для охраны общественного порядка в период паводка. | Участковый уполномоченный УВД Ушанов Б.П. | В период паводка |  |
| 14 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Магазины Нижне-Печорского потребительского общества Андронова Л.Н., ИП Лаптандер А.В. | В период паводка |  |
| 15 | Корректировка планов эвакуации и подготовка мест возможного размещения отселенного населения. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу страхования личного имущества от последствий воздействия паводковых вод | Глава Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО Абакумова В.Ф. | До 15.04.2024 |  |
| 16 | Проведение разъяснительной работы с населением, воспитанниками детсада, учащимися школы. Организация распространения памяток по правилам поведения при угрозе и во время весеннего паводка | руководители учреждений, Глава Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО Абакумова В.Ф. | Апрель, май |  |
| 17 | Уточнение мест возможной посадки вертолетов и порядок их обозначения на случай затопления вертолетной площадки | Глава Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО Абакумова В.Ф. | До 15.04.2024 |  |
| 18 | Подготовка списков количества домов (с указанием адресов, их статуса), объектов социальной сферы, объектов сельхозназначения, подпадающих в зону подтопления | Члены противопаводковой комиссии, администрация СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО | До 15.04.2024 |  |
| 19 | Организация эвакуации населения из зон возможного подтопления, его размещения и первоочередного жизнеобеспечения | Члены противопаводковой комиссии, администрация СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО | В период паводка |  |
| 20 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства | Руководители предприятий и организаций | Постоянно |  |
| 21 | Подготовка пунктов временного размещения населения (ГБУК НАО «Дом культуры д. Андег», ГБОУ НАО «СОШ д. Андег»). | Противопаводковая комиссия, руководители учреждений | Апрель - май |  |
| 22 | Определение мест и подготовка условий для содержания крупного рогатого скота, складирование на не затапливаемых площадях кормов, проверка работоспособности резервного генератора | КФХ Вотинов А.А., КФХ Лаптандер И.П. | До 15 мая |  |
| 23 | Вывоз остатков топлива с береговой затапливаемой зоны | Старшие участка д. Андег Скопин С.В., Будилов А.А. | До 15 мая |  |